## Hoja 1
Actividad | Fase 1: Inicio y Planificación |  | Fase 2: Ejecución Sprints (12 Semanas) | [11 empty] | Fase 3: Cierre
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
Reunión inicial | bar: Fase 1: Inicio y Planificación S1
Definición de Product Backlog | bar: Fase 1: Inicio y Planificación S1 to Fase 1: Inicio y Planificación S2
Inicialización de Plantilla de Historias de Usuario | bar: Fase 1: Inicio y Planificación S1 to Fase 1: Inicio y Planificación S2
Definición de Sprint Backlog inicial | bar: Fase 1: Inicio y Planificación S2
Definición del proyecto y alcance | bar: Fase 1: Inicio y Planificación S1
Asignación y definición de roles | bar: Fase 1: Inicio y Planificación S1
Toma de requerimientos | bar: Fase 1: Inicio y Planificación S1 to Fase 1: Inicio y Planificación S2
Definición de Arquitectura | bar: Fase 1: Inicio y Planificación S1 to Fase 1: Inicio y Planificación S2
Diseño de Prototipo de Baja Fidelidad (MVP) | bar: Fase 1: Inicio y Planificación S2
Inicialización de Planilla de Riesgos del Proyecto | bar: Fase 1: Inicio y Planificación S1 to Fase 1: Inicio y Planificación S2
Inicialización de Plan de Pruebas | bar: Fase 1: Inicio y Planificación S2
Sprint 1 (Catálogo, Productos + Auth) | bar: Fase 2: Ejecución Sprints (12 Semanas) S3 to Fase 2: Ejecución Sprints (12 Semanas) S5
Sprint 2 (Carrito, Checkout y Pagos) | bar: Fase 2: Ejecución Sprints (12 Semanas) S6 to Fase 2: Ejecución Sprints (12 Semanas) S8
Sprint 3 (Órdenes, Admin, Bodega + POC IA) | bar: Fase 2: Ejecución Sprints (12 Semanas) S9 to Fase 2: Ejecución Sprints (12 Semanas) S11
Hito 1 - Entrega de Informe 1 (Semana 10) | bar: Fase 2: Ejecución Sprints (12 Semanas) S10
Sprint 4 (IA Capilar a Integración Final) | bar: Fase 2: Ejecución Sprints (12 Semanas) S12 to Fase 2: Ejecución Sprints (12 Semanas) S14
Hito 2 - Entrega de Informe 2 (Semana 14) | bar: Fase 3: Cierre S15
Pruebas y correcciones finales | bar: Fase 3: Cierre S15
Documentación y validación | bar: Fase 3: Cierre S15 to Fase 3: Cierre S16
Entrega, Deploy y Demo | bar: Fase 3: Cierre S17
Defensa del proyecto | bar: Fase 3: Cierre S17