## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | 1
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Monsite
* Director del Proyecto
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2026-08-31
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2026-11-20
| * Cliente |  |  |  | Asesores de Imagen Limitada |  |  | * Área: | Área de servicios de belleza y cuidado personal
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | hasta un 30%
[7 empty] | Medio | 2 | entre 31% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | sobre 51%

## Tipo Riesgo
R1 – Vulnerabilidades npm audit en backend (LOCUST_STRESS_TEST_REPORT.md)
R2 – Falla en integración con Mercado Pago (checkout/webhooks)
R3 – Reglas de Firestore/Storage mal configuradas
R4 – Cobertura de pruebas de carga limitada solo a /health
R5 – Precisión del análisis de cabello con IA
R6 – Exposición de secretos/credenciales
R7 – Incompatibilidad Coverage.py + gevent en Python 3.14
R8 – Acceso no autorizado al panel admin
R9 – Picos de tráfico no probados en checkout/catálogo
R10 – Documentación técnica desactualizada
R11 – Fallo en notificaciones WhatsApp (Twilio)
R12 – Fallo en envío de correos transaccionales (SMTP)
R13 – Inconsistencias en products.json por migraciones
R14 – Falta de rate limiting en la API
R15 – Incompatibilidad entre navegadores (JS vanilla)
R16 – Rotación de personal clave
R17 – Dependencia total de Firebase como proveedor único
R18 – Pérdida de imágenes/archivos en Storage

## Matriz de Riesgos
Fecha | Identificación | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/Condición | Impacta a/Consecuencias | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Estrategia | Plan de Acción
2026-08-31 | R1 | Vulnerabilidades en dependencias del backend | Tecnológico | Dependencias desactualizadas (firebase-admin y mercadopago) | Exposición a fallos de seguridad en producción | 9 vulnerabilidades moderadas detectadas por npm audit | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Benjamin Stavrakopulos | Mitigar | Actualizar firebase-admin y mercadopago tras probarlos en un ambiente de staging
2026-09-28 | R2 | Fallo en la integración con Mercado Pago | Financiero | Dependencia de un servicio de pago externo | Pérdida de ventas y pedidos inconsistentes | Caídas o cambios en la API de Mercado Pago afectan el checkout | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Bastian Lazo | Mitigar | Agregar reintentos y monitoreo en routes/payment.js y webhook.js
2026-09-07 | R3 | Reglas de seguridad de Firestore/Storage mal configuradas | Seguridad | Errores en firestore.rules o storage.rules | Exposición de datos de clientes y pedidos | Configuración incorrecta permite lectura o escritura no autorizada | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Benjamin Stavrakopulos | Mitigar | Revisar y testear las reglas con el emulador de Firebase antes de cada deploy
2026-10-30 | R4 | Cobertura de pruebas de carga limitada | Tecnológico | Locust solo valida el endpoint /health | Fallas no detectadas en checkout y login | Los flujos críticos de pago y autenticación no tienen pruebas de estrés propias | Alta | 3 | Medio | 2 | 6 | Benjamin Stavrakopulos | Mitigar | Diseñar escenarios Locust para checkout y autenticación en staging
2026-10-23 | R5 | Baja precisión del análisis de cabello con IA | Tecnológico | Modelo de IA o fotos de baja calidad | Pérdida de confianza del cliente en el diagnóstico | Resultados poco representativos del estado real del cabello | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Bastian Lazo | Mitigar | Validar la calidad de la imagen y agregar disclaimers en analisis-cabello.html
2026-08-31 | R6 | Exposición de secretos o credenciales | Seguridad | Archivos .env o service-account subidos por error | Acceso no autorizado a Firebase o a pagos | Filtración de claves sensibles en el repositorio | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Benjamin Stavrakopulos | Mitigar | Ejecutar npm run security:scan antes de cada PR
2026-11-02 | R7 | Incompatibilidad de Coverage.py con Python 3.14 | Tecnológico | Conflicto entre gevent y Coverage.py | Falta de métricas de cobertura vigentes | No se puede generar el porcentaje de cobertura del escenario de carga | Media | 2 | Bajo | 1 | 2 | Benjamin Stavrakopulos | Aceptar | Documentar la limitación y revisar en el futuro una versión compatible
2026-09-21 | R8 | Acceso no autorizado al panel de administración | Seguridad | Falla en la validación de roles o sesión | Modificación indebida de productos o pedidos | Un usuario sin permisos accede a rutas admin si el guard falla | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Benjamin Stavrakopulos | Mitigar | Reforzar admin-auth-guard.js y agregar pruebas de acceso no autorizado
2026-11-02 | R9 | Picos de tráfico no probados en checkout | Operacional | Pruebas de carga limitadas a bajo volumen | Degradación del sitio en alta demanda | No hay datos de comportamiento del backend bajo tráfico real | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Benjamin Stavrakopulos | Mitigar | Planificar pruebas de carga incrementales en staging
2026-11-09 | R10 | Documentación técnica desactualizada | Organizacional | Cambios de código no reflejados en la documentación | Dificultad de mantenimiento y onboarding | La documentación no sigue el ritmo de los cambios del proyecto | Media | 2 | Bajo | 1 | 2 | Francisca Guzmán | Aceptar | Actualizar la documentación como parte del checklist de cada release
2026-11-06 | R11 | Fallo en notificaciones por WhatsApp | Operacional | Configuración incompleta o caída de Twilio | Clientes sin confirmación de pedido | Twilio queda deshabilitado si faltan credenciales o el servicio falla | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Bastian Lazo | Mitigar | Monitorear isEnabled() en whatsapp.js y definir un canal de respaldo por email
2026-11-06 | R12 | Fallo en el envío de correos transaccionales | Operacional | Configuración SMTP incompleta o proveedor caído | Clientes sin comprobante de compra o recuperación de contraseña | El servicio de email se deshabilita si faltan variables de entorno SMTP | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Bastian Lazo | Mitigar | Agregar reintentos y alertas cuando isEnabled() retorne falso en producción
2026-08-31 | R13 | Datos de productos inconsistentes | Tecnológico | Edición manual o migraciones incompletas de products.json | Precios o stock incorrectos mostrados a clientes | migrate-products-active.js puede dejar productos con estado activo desactualizado | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Benjamin Stavrakopulos | Mitigar | Probar el script de migración antes de ejecutarlo en producción y respaldar el archivo JSON
2026-10-05 | R14 | Falta de límite de solicitudes en la API | Seguridad | Ausencia de rate limiting en rutas públicas del backend | Saturación del servidor y sobrecostos de infraestructura | Un cliente malicioso podría saturar endpoints como /health o rutas de pago | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Benjamin Stavrakopulos | Mitigar | Incorporar middleware de rate limiting y reforzar require-api-key.js en rutas sensibles
2026-10-16 | R15 | Incompatibilidad entre navegadores del frontend | Tecnológico | Uso de JavaScript sin frameworks ni transpilación | Errores de visualización o funcionalidad en navegadores antiguos | El código en js/pages y js/ui puede depender de APIs no soportadas universalmente | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | Francisca Guzmán | Aceptar | Probar en los navegadores objetivo definidos por el negocio y documentar el soporte mínimo
2026-08-31 | R16 | Rotación de personal clave del proyecto | Organizacional | Equipo de desarrollo reducido | Pérdida de conocimiento técnico del sistema | La salida de un desarrollador clave puede retrasar el mantenimiento del backend o del panel admin | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Francisca Guzmán | Mitigar | Mantener documentación técnica actualizada y fomentar el conocimiento compartido del código
2026-11-13 | R17 | Dependencia total de Firebase como proveedor único | Tecnológico | Toda la infraestructura de datos y hosting está en Firebase | Indisponibilidad total del sitio ante una falla del proveedor | Una interrupción de Firebase afectaría hosting, autenticación y base de datos a la vez | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Benjamin Stavrakopulos | Aceptar | Monitorear el estado de Firebase y definir un plan de comunicación a clientes ante caídas
2026-09-07 | R18 | Pérdida de imágenes o archivos en Storage | Tecnológico | Eliminación accidental o mal manejo de Firebase Storage | Productos sin imágenes o resultados de análisis perdidos | Falta de respaldo automático de las imágenes almacenadas | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | Benjamin Stavrakopulos | Mitigar | Configurar reglas de retención y respaldos periódicos del bucket de storage