## Tareas
Comprometer Historias de Usuario |  |  | Definición y Estimación de Tarea
ID | Historia de Usuario | Sprint | ID | ID-Tarea | Tarea o Actividad | Estimación Puntos | 20 = 1 completa
E01-H03 | Como administrador quiero acceder a un panel exclusivo. | Sprint 2 | E01-H03 | H03-T1 | Diseñar panel exclusivo para administradores. | 5
E01-H04 | Como bodeguero quiero acceder a un panel limitado. | Sprint 2 | E01-H03 | H03-T2 | Desarrollar acceso al panel según rol. | 5
E03-H10 | Como usuario quiero visualizar mi carrito en un panel lateral. | Sprint 2 | E01-H03 | H03-T3 | Integrar permisos de administrador. | 5
E03-H12 | Como usuario quiero aumentar o disminuir la cantidad de productos en el carrito. | Sprint 2 | E01-H03 | H03-T4 | Realizar pruebas de acceso. | 5
E03-H11 | Como usuario quiero continuar desde el carrito al proceso de pago. | Sprint 2 | E01-H04 | H04-T1 | Diseñar panel limitado para bodeguero. | 5
E04-H13 | Como usuario quiero completar mis datos de envío. | Sprint 2 | E01-H04 | H04-T2 | Desarrollar acceso según rol. | 5
E04-H15 | Como usuario quiero confirmar mi compra al finalizar el checkout. | Sprint 2 | E01-H04 | H04-T3 | Configurar permisos del panel. | 5
E05-H18 | Como usuario quiero revisar el resumen de mi orden antes de pagar. | Sprint 2 | E01-H04 | H04-T4 | Realizar pruebas de acceso. | 5
E05-H17 | Como usuario quiero pagar con Mercado Pago. | Sprint 2 | E03-H10 | H10-T1 | Diseñar panel lateral del carrito. | 5
E05-H19 | Como usuario quiero ver una confirmación cuando el pago se complete. | Sprint 2 | E03-H10 | H10-T2 | Desarrollar visualización de productos. | 5
E04-H16 | Como usuario quiero usar una dirección guardada. | Sprint 2 | E03-H10 | H10-T3 | Integrar carrito con los productos seleccionados. | 5
E04-H14 | Como usuario quiero ingresar un código de descuento. | Sprint 2 | E03-H10 | H10-T4 | Realizar pruebas del carrito. | 5
E06-H20 | Como usuario quiero ver mis órdenes anteriores. | Sprint 2 | E03-H12 | H12-T1 | Diseñar controles para modificar cantidades. | 5
E06-H22 | Como usuario quiero ver el detalle de una orden. | Sprint 2 | E03-H12 | H12-T2 | Desarrollar aumento y disminución de cantidades. | 5
E06-H21 | Como usuario quiero filtrar mis órdenes por estado. | Sprint 2 | E03-H12 | H12-T3 | Actualizar automáticamente el total del carrito. | 5
|  |  | E03-H12 | H12-T4 | Realizar pruebas de cantidades. | 5
|  |  | E03-H11 | H11-T1 | Diseñar botón para continuar al checkout. | 5
|  |  | E03-H11 | H11-T2 | Desarrollar navegación hacia el checkout. | 5
|  |  | E03-H11 | H11-T3 | Integrar productos y totales del carrito. | 5
|  |  | E03-H11 | H11-T4 | Realizar pruebas de navegación. | 5
|  |  | E04-H13 | H13-T1 | Diseñar formulario de datos de envío. | 5
|  |  | E04-H13 | H13-T2 | Desarrollar validación de los datos. | 5
|  |  | E04-H13 | H13-T3 | Integrar datos de envío con la orden. | 5
|  |  | E04-H13 | H13-T4 | Realizar pruebas del formulario. | 5
|  |  | E04-H15 | H15-T1 | Diseñar sección de confirmación. | 5
|  |  | E04-H15 | H15-T2 | Validar información del checkout. | 5
|  |  | E04-H15 | H15-T3 | Registrar la orden confirmada. | 5
|  |  | E04-H15 | H15-T4 | Realizar pruebas de confirmación. | 5
|  |  | E05-H18 | H18-T1 | Diseñar resumen de la orden. | 5
|  |  | E05-H18 | H18-T2 | Mostrar productos, cantidades y precios. | 5
|  |  | E05-H18 | H18-T3 | Integrar total final de compra. | 5
|  |  | E05-H18 | H18-T4 | Realizar pruebas del resumen. | 5
|  |  | E05-H17 | H17-T1 | Configurar integración con Mercado Pago. | 5
|  |  | E05-H17 | H17-T2 | Desarrollar proceso de pago. | 5
|  |  | E05-H17 | H17-T3 | Integrar respuesta del servicio de pago. | 5
|  |  | E05-H17 | H17-T4 | Realizar pruebas de pago. | 5
|  |  | E05-H19 | H19-T1 | Diseñar pantalla de confirmación. | 5
|  |  | E05-H19 | H19-T2 | Integrar estado del pago. | 5
|  |  | E05-H19 | H19-T3 | Mostrar información de la orden. | 5
|  |  | E05-H19 | H19-T4 | Realizar pruebas de confirmación. | 5
|  |  | E04-H16 | H16-T1 | Diseñar selector de direcciones guardadas. | 5
|  |  | E04-H16 | H16-T2 | Desarrollar consulta de direcciones del usuario. | 5
|  |  | E04-H16 | H16-T3 | Integrar dirección seleccionada al checkout. | 5
|  |  | E04-H16 | H16-T4 | Realizar pruebas de selección. | 5
|  |  | E04-H14 | H14-T1 | Diseñar campo para código de descuento. | 5
|  |  | E04-H14 | H14-T2 | Desarrollar validación del código. | 5
|  |  | E04-H14 | H14-T3 | Aplicar descuento al total de compra. | 5
|  |  | E04-H14 | H14-T4 | Realizar pruebas de descuentos. | 5
|  |  | E06-H20 | H20-T1 | Diseñar vista de órdenes anteriores. | 5
|  |  | E06-H20 | H20-T2 | Desarrollar consulta de órdenes. | 5
|  |  | E06-H20 | H20-T3 | Integrar órdenes con la cuenta del usuario. | 5
|  |  | E06-H20 | H20-T4 | Realizar pruebas de consulta. | 5
|  |  | E06-H22 | H22-T1 | Diseñar vista de detalle de la orden. | 5
|  |  | E06-H22 | H22-T2 | Desarrollar consulta del detalle. | 5
|  |  | E06-H22 | H22-T3 | Integrar productos y estado de la orden. | 5
|  |  | E06-H22 | H22-T4 | Realizar pruebas de visualización. | 5
|  |  | E06-H21 | H21-T1 | Diseñar filtros por estado. | 5
|  |  | E06-H21 | H21-T2 | Desarrollar filtrado de órdenes. | 5
|  |  | E06-H21 | H21-T3 | Integrar filtros con la consulta de órdenes. | 5
|  |  | E06-H21 | H21-T4 | Realizar pruebas de filtrado. | 5

## Burn Down Chart
Fecha | Estimado | Realizado
2026-09-14 | 300 | 300
2026-09-15 | 278.5714 | 280
2026-09-16 | 257.1429 | 260
2026-09-17 | 235.7143 | 237
2026-09-18 | 214.2857 | 229
2026-09-21 | 192.8571 | 205
2026-09-22 | 171.4286 | 180
2026-09-23 | 150 | 155
2026-09-24 | 128.5714 | 130
2026-09-25 | 107.1429 | 105
2026-09-28 | 85.7143 | 78 | }
2026-09-29 | 64.2857 | 55
2026-09-30 | 42.8571 | 34
2026-10-01 | 21.4286 | 12
2026-10-02 | 0 | 0
21.4286