## Hoja 1
Impediment Log
ID | Impedimento | Impacto | Prioridad | Responsable | Acción/Solución | Estado
IMP-01 | Problemas en la gestión del CRUD de productos dentro del popup, debido a elementos que sobresalían de su contenedor y generaban errores al interactuar con el checkbox. | Dificultó la gestión de los productos desde el panel de administración. | Alta | Benjamin Stavrakopulos | Se ajustó la gestión de los elementos dentro del popup para permitir su correcta interacción. | Resuelto
IMP-02 | Problemas en el almacenamiento de imágenes en Cloud Run, ya que se estaban guardando en bruto y no se almacenaban correctamente al realizar el CRUD. | Dificultó el correcto funcionamiento de la gestión de imágenes de los productos. | Alta | Benjamin Stavrakopulos | Se comprimieron las imágenes y se configuró su almacenamiento en Google Cloud. | Resuelto
IMP-03 | Problemas de latencia que provocaban una carga lenta de la página e impedían que el esqueleto de carga se mostrara correctamente. | Afectó los tiempos de carga y la visualización inicial de la página. | Alta | Benjamin Stavrakopulos | Se implementaron Docker para mejorar el funcionamiento y reducir los problemas de carga. | Resuelto
IMP-04 | Error en la ruta del carrito de compras debido a una key escrita incorrectamente. | Impidió que el carrito utilizara correctamente la ruta configurada. | Media | Benjamin Stavrakopulos | Se corrigió la key utilizada en la ruta del carrito. | Resuelto
IMP-05 | La acumulación de caché producto de los cambios realizados provocaba que las modificaciones efectuadas en el deploy no se vieran reflejadas en la página. | Dificultó la visualización y validación de los cambios realizados durante el desarrollo. | Media | Benjamin Stavrakopulos | Se implementó una eliminación automática del caché para permitir que los cambios del deploy se mostraran correctamente. | Resuelto