## Hoja 1
Sprint 2
Historia de Usuario | Tarea | Tarea técnica | Responsable | Estimación en Horas | Puntaje | Estado
Como administrador quiero acceder a un panel exclusivo. | H03-T1 | Diseñar panel exclusivo para administradores. | Francisca Guzmán | 8 | 5 | Completada
| H03-T2 | Desarrollar acceso al panel según rol. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completada
| H03-T3 | Integrar permisos de administrador. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H03-T4 | Realizar pruebas de acceso. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como bodeguero quiero acceder a un panel limitado. | H04-T1 | Diseñar panel limitado para bodeguero. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completada
| H04-T2 | Desarrollar acceso según rol. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completada
| H04-T3 | Configurar permisos del panel. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H04-T4 | Realizar pruebas de acceso. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como usuario quiero visualizar mi carrito en un panel lateral. | H10-T1 | Diseñar panel lateral del carrito. | Francisca Guzmán | 8 | 5 | Completada
| H10-T2 | Desarrollar visualización de productos. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H10-T3 | Integrar carrito con los productos seleccionados. | Benjamin Stavrakopulos | 8 | 5 | Completada
| H10-T4 | Realizar pruebas del carrito. | Francisca Guzmán | 4 | 5 | Completada
Como usuario quiero aumentar o disminuir la cantidad de productos en el carrito. | H12-T1 | Diseñar controles para modificar cantidades. | Francisca Guzmán | 4 | 5 | Completada
| H12-T2 | Desarrollar aumento y disminución de cantidades. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H12-T3 | Actualizar automáticamente el total del carrito. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H12-T4 | Realizar pruebas de cantidades. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como usuario quiero continuar desde el carrito al proceso de pago. | H11-T1 | Diseñar botón para continuar al checkout. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
| H11-T2 | Desarrollar navegación hacia el checkout. | Bastian Lazo | 4 | 5 | Completada
| H11-T3 | Integrar productos y totales del carrito. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completada
| H11-T4 | Realizar pruebas de navegación. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como usuario quiero completar mis datos de envío. | H13-T1 | Diseñar formulario de datos de envío. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completada
| H13-T2 | Desarrollar validación de los datos. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H13-T3 | Integrar datos de envío con la orden. | Benjamin Stavrakopulos | 8 | 5 | Completada
| H13-T4 | Realizar pruebas del formulario. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como usuario quiero confirmar mi compra al finalizar el checkout. | H15-T1 | Diseñar sección de confirmación. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completada
| H15-T2 | Validar información del checkout. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completada
| H15-T3 | Registrar la orden confirmada. | Benjamin Stavrakopulos | 8 | 5 | Completada
| H15-T4 | Realizar pruebas de confirmación. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como usuario quiero revisar el resumen de mi orden antes de pagar. | H18-T1 | Diseñar resumen de la orden. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completada
| H18-T2 | Mostrar productos, cantidades y precios. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H18-T3 | Integrar total final de compra. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completada
| H18-T4 | Realizar pruebas del resumen. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como usuario quiero pagar con Mercado Pago. | H17-T1 | Configurar integración con Mercado Pago. | Benjamin Stavrakopulos | 10 | 5 | Completada
| H17-T2 | Desarrollar proceso de pago. | Benjamin Stavrakopulos | 8 | 5 | Completada
| H17-T3 | Integrar respuesta del servicio de pago. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completada
| H17-T4 | Realizar pruebas de pago. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completada
Como usuario quiero ver una confirmación cuando el pago se complete. | H19-T1 | Diseñar pantalla de confirmación. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completada
| H19-T2 | Integrar estado del pago. | Benjamin Stavrakopulos | 4 | 5 | Completada
| H19-T3 | Mostrar información de la orden. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H19-T4 | Realizar pruebas de confirmación. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como usuario quiero usar una dirección guardada. | H16-T1 | Diseñar selector de direcciones guardadas. | Francisca Guzmán | 4 | 5 | Completada
| H16-T2 | Desarrollar consulta de direcciones del usuario. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completada
| H16-T3 | Integrar dirección seleccionada al checkout. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H16-T4 | Realizar pruebas de selección. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como usuario quiero ingresar un código de descuento. | H14-T1 | Diseñar campo para código de descuento. | Francisca Guzmán | 4 | 5 | Completada
| H14-T2 | Desarrollar validación del código. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completada
| H14-T3 | Aplicar descuento al total de compra. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H14-T4 | Realizar pruebas de descuentos. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como usuario quiero ver mis órdenes anteriores. | H20-T1 | Diseñar vista de órdenes anteriores. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completada
| H20-T2 | Desarrollar consulta de órdenes. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completada
| H20-T3 | Integrar órdenes con la cuenta del usuario. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H20-T4 | Realizar pruebas de consulta. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como usuario quiero ver el detalle de una orden. | H22-T1 | Diseñar vista de detalle de la orden. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completada
| H22-T2 | Desarrollar consulta del detalle. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completada
| H22-T3 | Integrar productos y estado de la orden. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H22-T4 | Realizar pruebas de visualización. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada
Como usuario quiero filtrar mis órdenes por estado. | H21-T1 | Diseñar filtros por estado. | Francisca Guzmán | 4 | 5 | Completada
| H21-T2 | Desarrollar filtrado de órdenes. | Bastian Lazo | 6 | 5 | Completada
| H21-T3 | Integrar filtros con la consulta de órdenes. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completada
| H21-T4 | Realizar pruebas de filtrado. | Francisca Guzmán | 3 | 5 | Completada