## Tareas
Comprometer Historias de Usuario |  |  | Definición y Estimación de Tarea
ID | Historia de Usuario | Sprint | ID | ID-Tarea | Tarea o Actividad | Estimación Puntos
E08-H26 | Como administrador quiero gestionar los productos del catálogo. | Sprint 3 | E08-H26 | H26-T1 | Diseñar formulario de gestión de productos. | 5
E08-H28 | Como administrador quiero gestionar categorías de productos. | Sprint 3 | E08-H26 | H26-T2 | Desarrollar creación, edición y eliminación. | 5
E08-H27 | Como administrador quiero gestionar marcas personalizadas. | Sprint 3 | E08-H26 | H26-T3 | Integrar productos con la base de datos. | 5
E08-H29 | Como administrador quiero subir imágenes de los productos. | Sprint 3 | E08-H26 | H26-T4 | Realizar pruebas de gestión. | 5
E09-H32 | Como administrador quiero revisar y actualizar órdenes. | Sprint 3 | E08-H28 | H28-T1 | Diseñar sección de categorías. | 5
E09-H48 | Como administrador quiero solicitar el reembolso real de un pago aprobado. | Sprint 3 | E08-H28 | H28-T2 | Desarrollar creación, edición y eliminación de categorías. | 5
E10-H34 | Como usuario quiero navegar con menús claros y accesibles. | Sprint 3 | E08-H28 | H28-T3 | Integrar categorías con los productos. | 5
E10-H35 | Como usuario quiero usar la web desde celular, tablet o PC. | Sprint 3 | E08-H28 | H28-T4 | Integrar categorías con los productos. | 5
E09-H31 | Como administrador quiero crear y administrar descuentos. | Sprint 3 | E08-H27 | H27-T1 | Diseñar sección de marcas. | 5
E13-H46 | Como bodeguero quiero gestionar órdenes pendientes de despacho | Sprint 3 | E08-H27 | H27-T2 | Desarrollar creación, edición y eliminación de marcas. | 5
E13-H47 | Como bodeguero quiero preparar pedidos para despacho | Sprint 3 | E08-H27 | H27-T3 | Integrar marcas con la base de datos. | 5
E09-H30 | Como administrador quiero ver métricas generales en el dashboard. | Sprint 3 | E08-H27 | H27-T4 | Realizar pruebas de gestión. | 5
E13-H45 | Como bodeguero quiero marcar productos como sin stock. | Sprint 3 | E08-H29 | H29-T1 | Diseñar componente para cargar imágenes. | 5
E13-H44 | Como bodeguero quiero ingresar a un panel específico. | Sprint 3 | E08-H29 | H29-T2 | Desarrollar carga y almacenamiento de imágenes. | 5
E09-H32 | Como administrador quiero acceder a la tienda desde el panel. | Sprint 3 | E08-H29 | H29-T3 | Integrar imágenes con los productos. | 5
E09-H49 | Quiero cargar, recortar y publicar videos del inicio. | Sprint 3 | E08-H29 | H29-T4 | Realizar pruebas de carga. | 5
E09-H52 | Quiero consultar eventos de seguridad y rechazos de solicitudes. | Sprint 3 | E09-H32 | H32-T1 | Diseñar módulo de gestión de órdenes. | 5
E07-H24 | Quiero gestionar mi cuenta, pudiendo modificar o eliminar mi cuenta. | Sprint 3 | E09-H32 | H32-T2 | Desarrollar actualización de estados. | 5
E07-H25 | Quiero cambiar mi contraseña. | Sprint 3 | E09-H32 | H32-T3 | Integrar cambios con la base de datos. | 5
|  |  | E09-H32 | H32-T4 | Realizar pruebas de actualización. | 5
|  |  | E09-H48 | H48-T1 | Implementar endpoint para solicitar reembolsos en Mercado Pago. | 5
|  |  | E09-H48 | H48-T2 | Validar permisos de administrador y correspondencia entre pago y pedido. | 5
|  |  | E09-H48 | H48-T3 | Registrar el reembolso y sus datos asociados en la base de datos. | 5
|  |  | E09-H48 | H48-T4 | Probar reembolsos exitosos, rechazados y usuarios sin autorización. | 5
|  |  | E10-H34 | H34-T1 | Diseñar estructura de navegación. | 5
|  |  | E10-H34 | H34-T2 | Desarrollar menús y elementos accesibles. | 5
|  |  | E10-H34 | H34-T3 | Integrar navegación en las principales vistas. | 5
|  |  | E10-H34 | H34-T4 | Realizar pruebas de usabilidad. | 5
|  |  | E10-H35 | H35-T1 | Diseñar interfaces responsive. | 5
|  |  | E10-H35 | H35-T2 | Adaptar componentes a distintos tamaños de pantalla. | 5
|  |  | E10-H35 | H35-T3 | Realizar ajustes para móvil, tablet y PC. | 5
|  |  | E10-H35 | H35-T4 | Realizar pruebas responsive. | 5
|  |  | E09-H31 | H31-T1 | Diseñar módulo de descuentos. | 5
|  |  | E09-H31 | H31-T2 | Desarrollar creación y edición de descuentos. | 5
|  |  | E09-H31 | H31-T3 | Integrar descuentos con el checkout. | 5
|  |  | E09-H31 | H31-T4 | Realizar pruebas de descuentos. | 5
|  |  | E13-H46 | H46-T1 | Diseñar vista de órdenes pendientes. | 5
|  |  | E13-H46 | H46-T2 | Desarrollar consulta de órdenes pendientes. | 5
|  |  | E13-H46 | H46-T3 | Integrar actualización del estado de despacho. | 5
|  |  | E13-H46 | H46-T4 | Realizar pruebas de gestión. | 5
|  |  | E13-H47 | H47-T1 | Diseñar módulo de preparación de pedidos. | 5
|  |  | E13-H47 | H47-T2 | Desarrollar gestión de productos del pedido. | 5
|  |  | E13-H47 | H47-T3 | Integrar cambio de estado del pedido. | 5
|  |  | E13-H47 | H47-T4 | Realizar pruebas del proceso de despacho | 5
|  |  | E09-H30 | H30-T1 | Diseñar dashboard administrativo. | 5
|  |  | E09-H30 | H30-T2 | Desarrollar consulta de métricas. | 5
|  |  | E09-H30 | H30-T3 | Integrar gráficos e indicadores. | 5
|  |  | E09-H30 | H30-T4 | Realizar pruebas del dashboard. | 5
|  |  | E13-H45 | H45-T1 | Diseñar opción para marcar productos sin stock. | 5
|  |  | E13-H45 | H45-T2 | Desarrollar actualización del stock. | 5
|  |  | E13-H45 | H45-T3 | Integrar cambio con el catálogo. | 5
|  |  | E13-H45 | H45-T4 | Realizar pruebas de actualización. | 5
|  |  | E13-H44 | H44-T1 | Diseñar panel del bodeguero. | 5
|  |  | E13-H44 | H44-T2 | Desarrollar acceso al panel. | 5
|  |  | E13-H44 | H44-T3 | Integrar permisos del bodeguero. | 5
|  |  | E13-H44 | H44-T4 | Realizar pruebas de acceso. | 5
|  |  | E09-H32 | H32-T1 | Diseñar acceso a la tienda desde el panel. | 5
|  |  | E09-H32 | H32-T2 | Desarrollar navegación hacia la tienda. | 5
|  |  | E09-H32 | H32-T3 | Integrar acceso con el panel administrativo. | 5
|  |  | E09-H32 | H32-T4 | Realizar pruebas de navegación. | 5
|  |  | E09-H49 | H49-T1 | Implementar panel para cargar y gestionar videos de portada. | 5
|  |  | E09-H49 | H49-T2 | Incorporar previsualización y recorte de videos antes de publicarlos. | 5
|  |  | E09-H49 | H49-T3 | Guardar videos, posters y enlaces a productos en Storage y Firestore. | 5
|  |  | E09-H49 | H49-T4 | Probar publicación, ordenamiento y eliminación de contenido multimedia. | 5
|  |  | E09-H52 | H52-T1 | Implementar registro de eventos de seguridad y rechazos del backend. | 5
|  |  | E09-H52 | H52-T2 | Crear endpoint protegido para consultar los eventos registrados. | 5
|  |  | E09-H52 | H52-T3 | Incorporar filtros y paginación en el panel de administración. | 5
|  |  | E09-H52 | H52-T4 | Probar registros de acceso, autorización, límites y solicitudes rechazadas. | 5
|  |  | E07-H24 | H24-T1 | Diseñar sección de gestión de cuenta. | 5
|  |  | E07-H24 | H24-T2 | Desarrollar modificación de datos personales. | 5
|  |  | E07-H24 | H24-T3 | Implementar eliminación de datos de la cuenta. | 5
|  |  | E07-H24 | H24-T4 | Realizar pruebas de modificación y eliminación. | 5
|  |  | E07-H25 | H25-T1 | Diseñar formulario de cambio de contraseña. | 5
|  |  | E07-H25 | H25-T2 | Desarrollar actualización de contraseña. | 5
|  |  | E07-H25 | H25-T3 | Implementar validación de seguridad. | 5
|  |  | E07-H25 | H25-T4 | Realizar pruebas de cambio de contraseña. | 5

## Burn Down Chart
Fecha | Estimado | Realizado
2026-10-05 | 380 | 380
2026-10-06 | 352.8571 | 357
2026-10-07 | 325.7143 | 324
2026-10-08 | 298.5714 | 295
2026-10-09 | 271.4286 | 265
2026-10-12 | 244.2857 | 239
2026-10-13 | 217.1429 | 215
2026-10-14 | 190
2026-10-15 | 162.8571
2026-10-16 | 135.7143
2026-10-19 | 108.5714 |  | }
2026-10-20 | 81.4286
2026-10-21 | 54.2857
2026-10-22 | 27.1429
2026-10-23 | 0
27.1429