## Sprint 3
Sprint 3
Historia de Usuario | Tarea | Tarea técnica | Responsable | Estimación en Horas | Estado
Como administrador quiero gestionar los productos del catálogo. | H26-T1 | Diseñar formulario de gestión de productos. | Francisca Guzmán | 3 | Completada
| H26-T2 | Desarrollar creación, edición y eliminación. | Benjamin Stavrakopulos | 7 | Completada
| H26-T3 | Integrar productos con la base de datos. | Bastian Lazo | 4 | Completada
| H26-T4 | Realizar pruebas de gestión. | Francisca Guzmán | 2 | Completada
Como administrador quiero gestionar categorías de productos. | H28-T1 | Diseñar sección de categorías. | Francisca Guzmán | 3 | Completada
| H28-T2 | Desarrollar creación, edición y eliminación de categorías. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | Completada
| H28-T3 | Integrar categorías con los productos. | Bastian Lazo | 4 | Completada
| H28-T4 | Integrar categorías con los productos. | Francisca Guzmán | 2 | Completada
Como administrador quiero gestionar marcas personalizadas. | H27-T1 | Diseñar sección de marcas. | Francisca Guzmán | 3 | Completada
| H27-T2 | Desarrollar creación, edición y eliminación de marcas. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | Completada
| H27-T3 | Integrar marcas con la base de datos. | Bastian Lazo | 4 | Completada
| H27-T4 | Realizar pruebas de gestión. | Francisca Guzmán | 2 | Completada
Como administrador quiero subir imágenes de los productos. | H29-T1 | Diseñar componente para cargar imágenes. | Francisca Guzmán | 3 | Completada
| H29-T2 | Desarrollar carga y almacenamiento de imágenes. | Benjamin Stavrakopulos | 7 | Completada
| H29-T3 | Integrar imágenes con los productos. | Bastian Lazo | 5 | Completada
| H29-T4 | Realizar pruebas de carga. | Francisca Guzmán | 3 | Completada
Como administrador quiero revisar y actualizar órdenes. | H32-T1 | Diseñar módulo de gestión de órdenes. | Francisca Guzmán | 4 | Pendiente
| H32-T2 | Desarrollar actualización de estados. | Benjamin Stavrakopulos | 7 | Pendiente
| H32-T3 | Integrar cambios con la base de datos. | Benjamin Stavrakopulos | 5 | Pendiente
| H32-T4 | Realizar pruebas de actualización. | Francisca Guzmán | 3 | Pendiente
Como administrador quiero solicitar el reembolso real de un pago aprobado. | H48-T1 | Implementar endpoint para solicitar reembolsos en Mercado Pago. | Benjamin Stavrakopulos | 5 | Pendiente
| H48-T2 | Validar permisos de administrador y correspondencia entre pago y pedido. | Benjamin Stavrakopulos | 8 | Pendiente
| H48-T3 | Registrar el reembolso y sus datos asociados en la base de datos. | Bastian Lazo | 5 | Pendiente
| H48-T4 | Probar reembolsos exitosos, rechazados y usuarios sin autorización. | Francisca Guzmán | 4 | Pendiente
Como usuario quiero navegar con menús claros y accesibles. | H34-T1 | Diseñar estructura de navegación. | Francisca Guzmán | 3 | Pendiente
| H34-T2 | Desarrollar menús y elementos accesibles. | Bastian Lazo | 5 | Pendiente
| H34-T3 | Integrar navegación en las principales vistas. | Benjamin Stavrakopulos | 4 | Pendiente
| H34-T4 | Realizar pruebas de usabilidad. | Francisca Guzmán | 2 | Pendiente
Como usuario quiero usar la web desde celular, tablet o PC. | H35-T1 | Diseñar interfaces responsive. | Francisca Guzmán | 4 | Pendiente
| H35-T2 | Adaptar componentes a distintos tamaños de pantalla. | Bastian Lazo | 6 | Pendiente
| H35-T3 | Realizar ajustes para móvil, tablet y PC. | Benjamin Stavrakopulos | 5 | Pendiente
| H35-T4 | Realizar pruebas responsive. | Francisca Guzmán | 3 | Pendiente
Como administrador quiero crear y administrar descuentos. | H31-T1 | Diseñar módulo de descuentos. | Francisca Guzmán | 4 | Pendiente
| H31-T2 | Desarrollar creación y edición de descuentos. | Bastian Lazo | 7 | Pendiente
| H31-T3 | Integrar descuentos con el checkout. | Benjamin Stavrakopulos | 5 | Pendiente
| H31-T4 | Realizar pruebas de descuentos. | Francisca Guzmán | 3 | Pendiente
Como bodeguero quiero gestionar órdenes pendientes de despacho. | H46-T1 | Diseñar vista de órdenes pendientes. | Francisca Guzmán | 3 | Pendiente
| H46-T2 | Desarrollar consulta de órdenes pendientes. | Bastian Lazo | 6 | Pendiente
| H46-T3 | Integrar actualización del estado de despacho. | Benjamin Stavrakopulos | 5 | Pendiente
| H46-T4 | Realizar pruebas de gestión. | Francisca Guzmán | 3 | Pendiente
Como bodeguero quiero preparar pedidos para despacho. | H47-T1 | Diseñar módulo de preparación de pedidos. | Francisca Guzmán | 4 | Pendiente
| H47-T2 | Desarrollar gestión de productos del pedido. | Bastian Lazo | 7 | Pendiente
| H47-T3 | Integrar cambio de estado del pedido. | Benjamin Stavrakopulos | 5 | Pendiente
| H47-T4 | Realizar pruebas del proceso de despacho | Francisca Guzmán | 3 | Pendiente
Como administrador quiero ver métricas generales en el dashboard. | H30-T1 | Diseñar dashboard administrativo. | Francisca Guzmán | 4 | Pendiente
| H30-T2 | Desarrollar consulta de métricas. | Bastian Lazo | 7 | Pendiente
| H30-T3 | Integrar gráficos e indicadores. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | Pendiente
| H30-T4 | Realizar pruebas del dashboard. | Francisca Guzmán | 3 | Pendiente
Como bodeguero quiero marcar productos como sin stock. | H45-T1 | Diseñar opción para marcar productos sin stock. | Francisca Guzmán | 2 | Pendiente
| H45-T2 | Desarrollar actualización del stock. | Bastian Lazo | 5 | Pendiente
| H45-T3 | Integrar cambio con el catálogo. | Benjamin Stavrakopulos | 4 | Pendiente
| H45-T4 | Realizar pruebas de actualización. | Francisca Guzmán | 2 | Pendiente
Como bodeguero quiero ingresar a un panel específico. | H44-T1 | Diseñar panel del bodeguero. | Francisca Guzmán | 3 | Pendiente
| H44-T2 | Desarrollar acceso al panel. | Bastian Lazo | 6 | Pendiente
| H44-T3 | Integrar permisos del bodeguero. | Benjamin Stavrakopulos | 5 | Pendiente
| H44-T4 | Realizar pruebas de acceso. | Francisca Guzmán | 2 | Pendiente
Como administrador quiero acceder a la tienda desde el panel. | H32-T1 | Diseñar acceso a la tienda desde el panel. | Francisca Guzmán | 2 | Pendiente
| H32-T2 | Desarrollar navegación hacia la tienda. | Bastian Lazo | 4 | Pendiente
| H32-T3 | Integrar acceso con el panel administrativo. | Benjamin Stavrakopulos | 3 | Pendiente
| H32-T4 | Realizar pruebas de navegación. | Francisca Guzmán | 2 | Pendiente
Quiero cargar, recortar y publicar videos del inicio. | H49-T1 | Implementar panel para cargar y gestionar videos de portada. | Francisca Guzmán | 5 | Pendiente
| H49-T2 | Incorporar previsualización y recorte de videos antes de publicarlos. | Bastian Lazo | 8 | Pendiente
| H49-T3 | Guardar videos, posters y enlaces a productos en Storage y Firestore. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | Pendiente
| H49-T4 | Probar publicación, ordenamiento y eliminación de contenido multimedia. | Francisca Guzmán | 4 | Pendiente
Quiero consultar eventos de seguridad y rechazos de solicitudes.. | H52-T1 | Implementar registro de eventos de seguridad y rechazos del backend. | Benjamin Stavrakopulos | 5 | Pendiente
| H52-T2 | Crear endpoint protegido para consultar los eventos registrados. | Benjamin Stavrakopulos | 8 | Pendiente
| H52-T3 | Incorporar filtros y paginación en el panel de administración. | Bastian Lazo | 6 | Pendiente
| H52-T4 | Probar registros de acceso, autorización, límites y solicitudes rechazadas. | Francisca Guzmán | 4 | Pendiente
Como usuario quiero gestionar mi cuenta, pudiendo modificar o eliminar mi cuenta. | H24-T1 | Diseñar sección de gestión de cuenta. | Francisca Guzmán | 4 | Pendiente
| H24-T2 | Desarrollar modificación de datos personales. | Bastian Lazo | 6 | Pendiente
| H24-T3 | Implementar eliminación de datos de la cuenta. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | Pendiente
| H24-T4 | Realizar pruebas de modificación y eliminación. | Francisca Guzmán | 3 | Pendiente
Como usuario quiero cambiar mi contraseña. | H25-T1 | Diseñar formulario de cambio de contraseña. | Francisca Guzmán | 2 | Pendiente
| H25-T2 | Desarrollar actualización de contraseña. | Bastian Lazo | 5 | Pendiente
| H25-T3 | Implementar validación de seguridad. | Benjamin Stavrakopulos | 5 | Pendiente
| H25-T4 | Realizar pruebas de cambio de contraseña. | Francisca Guzmán | 3 | Pendiente
Sprint 4