## Tareas
Comprometer Historias de Usuario |  |  | Definición y Estimación de Tarea
ID | Historia de Usuario | Sprint | ID | ID-Tarea | Tarea o Actividad | Estimación Puntos
E02-H06 | Como usuario quiero ver el catálogo de productos. | Sprint 1 | E02-H06 | H06-T1 | Integrar base de datos de productos. | 5
E02-H09 | Como usuario quiero ver el detalle completo de un producto. | Sprint 1 | E02-H06 | H06-T2 | Desarrollar vista del catálogo. | 5
E02-H07 | Como usuario quiero buscar productos por nombre o categoría. | Sprint 1 | E02-H06 | H06-T3 | Integrar productos con el Front-End. | 5
E02-H08 | Como usuario quiero filtrar productos por marca y categoría. | Sprint 1 | E02-H06 | H06-T4 | Realizar pruebas de visualización. | 5
E01-H01 | Como usuario quiero poder iniciar sesión mediante un formulario de acceso. | Sprint 1 | E02-H09 | H09-T1 | Diseñar vista de detalle del producto. | 5
E01-H02 | Como visitante quiero registrarme en la plataforma. | Sprint 1 | E02-H09 | H09-T2 | Desarrollar consulta de información del producto. | 5
E01-H05 | Como sistema quiero restringir las funciones según el rol del usuario. | Sprint 1 | E02-H09 | H09-T3 | Integrar datos e imágenes del producto. | 5
|  |  | E02-H09 | H09-T4 | Realizar pruebas de visualización. | 5
|  |  | E02-H07 | H07-T1 | Diseñar buscador de productos. | 5
|  |  | E02-H07 | H07-T2 | Desarrollar búsqueda por nombre y categoría. | 5
|  |  | E02-H07 | H07-T3 | Integrar búsqueda con la base de datos. | 5
|  |  | E02-H07 | H07-T4 | Realizar pruebas de búsqueda. | 5
|  |  | E02-H08 | H08-T1 | Diseñar filtros de productos. | 5
|  |  | E02-H08 | H08-T2 | Desarrollar filtros por marca y categoría. | 5
|  |  | E02-H08 | H08-T3 | Integrar filtros con la base de datos. | 5
|  |  | E02-H08 | H08-T4 | Realizar pruebas de filtrado. | 5
|  |  | E01-H01 | H01-T1 | Diseñar formulario de inicio de sesión. | 5
|  |  | E01-H01 | H01-T2 | Desarrollar autenticación en backend. | 5
|  |  | E01-H01 | H01-T3 | Integrar validación de credenciales. | 5
|  |  | E01-H01 | H01-T4 | Realizar pruebas de inicio de sesión. | 5
|  |  | E01-H02 | H02-T1 | Diseñar formulario de registro. | 5
|  |  | E01-H02 | H02-T2 | Desarrollar registro de usuarios en backend. | 5
|  |  | E01-H02 | H02-T3 | Integrar almacenamiento de datos en la base de datos. | 5
|  |  | E01-H02 | H02-T4 | Realizar pruebas de registro. | 5
|  |  | E01-H05 | H05-T1 | Definir permisos para cada rol. | 5
|  |  | E01-H05 | H05-T2 | Implementar restricciones de funcionalidades. | 5
|  |  | E01-H05 | H05-T3 | Integrar control de acceso. | 5
|  |  | E01-H05 | H05-T4 | Realizar pruebas de permisos. | 5

## Burn Down Chart
Fecha | Estimado | Realizado
2026-08-24 | 140 | 140
2026-08-25 | 130 | 133
2026-08-26 | 120 | 124
2026-08-27 | 110 | 105
2026-08-28 | 100 | 86
2026-08-31 | 90 | 74
2026-09-01 | 80 | 68
2026-09-02 | 70 | 57
2026-09-03 | 60 | 45
2026-09-04 | 50 | 38
2026-09-07 | 40 | 34
2026-09-08 | 30 | 21
2026-09-09 | 20 | 16
2026-09-10 | 10 | 8
2026-09-11 | 0 | 0
10