## Sprint 1
Sprint 1
Historia de Usuario | Tarea | Tarea técnica | Responsable | Estimación en Horas | Puntaje | Estado
Como usuario quiero ver el catálogo de productos. | H06-T1 | Integrar base de datos de productos. | Benjamin Stavrakopulos | 8 | 5 | Completado
| H06-T2 | Desarrollar vista del catálogo. | Francisca Guzmán | 12 | 5 | Completado
| H06-T3 | Integrar productos con el Front-End. | Bastian Lazo | 10 | 5 | Completado
| H06-T4 | Realizar pruebas de visualización. | Francisca Guzmán | 4 | 5 | Completado
Como usuario quiero ver el detalle completo de un producto. | H09-T1 | Diseñar vista de detalle del producto. | Francisca Guzmán | 8 | 5 | Completado
| H09-T2 | Desarrollar consulta de información del producto. | Benjamin Stavrakopulos | 6 | 5 | Completado
| H09-T3 | Integrar datos e imágenes del producto. | Bastian Lazo | 8 | 5 | Completado
| H09-T4 | Realizar pruebas de visualización. | Francisca Guzmán | 4 | 5 | Completado
Como usuario quiero buscar productos por nombre o categoría. | H07-T1 | Diseñar buscador de productos. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completado
| H07-T2 | Desarrollar búsqueda por nombre y categoría. | Bastian Lazo | 8 | 5 | Completado
| H07-T3 | Integrar búsqueda con la base de datos. | Benjamin Stavrakopulos | 8 | 5 | Completado
| H07-T4 | Realizar pruebas de búsqueda. | Francisca Guzmán | 4 | 5 | Completado
Como usuario quiero filtrar productos por marca y categoría. | H08-T1 | Diseñar filtros de productos. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completado
| H08-T2 | Desarrollar filtros por marca y categoría. | Bastian Lazo | 8 | 5 | Completado
| H08-T3 | Integrar filtros con la base de datos. | Benjamin Stavrakopulos | 8 | 5 | Completado
| H08-T4 | Realizar pruebas de filtrado. | Francisca Guzmán | 4 | 5 | Completado
Como usuario quiero poder iniciar sesión mediante un formulario de acceso. | H01-T1 | Diseñar formulario de inicio de sesión. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completado
| H01-T2 | Desarrollar autenticación en backend. | Benjamin Stavrakopulos | 12 | 5 | Completado
| H01-T3 | Integrar validación de credenciales. | Bastian Lazo | 8 | 5 | Completado
| H01-T4 | Realizar pruebas de inicio de sesión. | Francisca Guzmán | 4 | 5 | Completado
Como visitante quiero registrarme en la plataforma. | H02-T1 | Diseñar formulario de registro. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completado
| H02-T2 | Desarrollar registro de usuarios en backend. | Benjamin Stavrakopulos | 10 | 5 | Completado
| H02-T3 | Integrar almacenamiento de datos en la base de datos. | Benjamin Stavrakopulos | 8 | 5 | Completado
| H02-T4 | Realizar pruebas de registro. | Francisca Guzmán | 4 | 5 | Completado
Como sistema quiero restringir las funciones según el rol del usuario. | H05-T1 | Definir permisos para cada rol. | Francisca Guzmán | 8 | 5 | Completado
| H05-T2 | Implementar restricciones de funcionalidades. | Benjamin Stavrakopulos | 10 | 5 | Completado
| H05-T3 | Integrar control de acceso. | Bastian Lazo | 8 | 5 | Completado
| H05-T4 | Realizar pruebas de permisos. | Francisca Guzmán | 6 | 5 | Completado